Приложение №1

Пример (только для вунтреннего пользования ! Не передавать грантополучателем)

Карта внедрения по проекту коммерциализации результатов

научной и (или) научно-технической деятельности

(- При заполнении плана заполняются все графы, кроме графы «Факт».

После предоставления отчетности при заполнении указываются все столбцы. Заполнение осуществляется по аналогии с приложением 4;

- Карта является ориентиром для ведения бэклога проекта. Она представляет собой синтез календарного плана и приложения 4. Все показатели переносятся из приложений 1 и 4, при этом в карте допускается расширение отдельных пунктов, отсутствующих в указанных приложениях;

- Основная польза карты - возможность получения всей информации по проекту в одной форме)

Грантополучатель: ТОО..................

ИРН и наименование проекта: Коммерциализация древесных отходов ....................

Договор №121 от 27.05.2024 года

| № | Наименования мероприятия | Форма завершения, измеримый результат | План (количественные меры или мероприятия в форме глагола) | Факт (количественные меры или отметка о выполнении) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 8 |
| 1 | Защита интеллектуальной собственности (количество) *** | Патент на изобретение | 2 | 1 | Руководитель проекта | Ноябрь, 2026 г. |  |
| 2 | Сертификация и (или) регистрация (количество) *** | Получение разрешительных документов: | Не запланировано | 0 | - | - |  |
| 3 | Создание пилотного производства (исполнено/ не исполнено) | Готовый к масштабированию продукт Акт(ы), фотографии, прочие | исполнить | исполнено | технолог | Август, 2026 г. |  |
| 4 | Коммерциализация (выход на рынок и масштабирование бизнеса) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наименование продукта и (или) услуги (количество) | Акт(ы), фотографии, прочие Продукт и (или) услуга | 3 | 3 | технолог | Август, 2026 г. |  |
| 4.2 | Расширение продуктовой линейки (количество) *** | подтвержденное расширение продуктовой линейки акт(ы), фотографии, решения, прочие подтверждающие документы | 1 | 1 | технолог | Август, 2026 г. |  |
| 4.3 | Маркетинг и брендирование | Отчет о участии в выставках, разработан брендбук, упаковка, этикетки, маркетинговая стратегия |  |  | Спец. по коммерциализации проекта | Сентябрь, 2026 |  |
| 4.3.1 | разработка брендбука (количество) | разработан брендбук | 1 | 1 | Спец. по коммерциализации проекта | Август, 2026 г. |  |
| 4.3.2 | Создание и регистрация упаковки (количество) | упаковка | 1 | 1 | Спец. по коммерциализации проекта | Август, 2026 г. |  |
| 4.3.3 | Создание и регистрация этикетки (количество) | этикетки | 1 | 1 | Спец. по коммерциализации проекта | Август, 2026 г. |  |
| 4.4 | Конечный потребитель, наличие договоренности о реализации (офтейк контракты, письма намерения и.т.д) (количество) | офтейк контракты с АО КазахГаз | 2 | 1 | Спец. по коммерциализации проекта | Ноябрь, 2026 г. |  |
| 4.5 | Наличие дополнительного финансирования (тенге) *** | Инвестиции в проекте (тенге), участия в конкурсах бизнес идей с целью привлечения доп.финансирования и.т.д. | 1 500 000 | 1 500 000 | Руководитель проекта | Ноябрь, 2026 г. | В раках договора с Казахалтын получены инвестции |
| 4.6 | Реализация (тенге) |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Внутренний рынок (тенге) | Договора, накладные/АВР, ЭСФ, платежные поручения и (или) банковские выписки со счета, акт, фотографии,иные | 120 000 000 | 90 000 000 | Спец. по коммерциализации проекта | Ноябрь, 2026 г. |  |
| 4.6.2 | Экспорт с указанием страны (тенге) *** | Договора, накладные/АВР, ЭСФ, платежные поручения и (или) банковские выписки со счета, акт, фотографии,иные | 20 000 000 | 10 000 000 | Спец. по коммерциализации проекта | Ноябрь, 2026 г. |  |
| 4.7 | Ресурсы предоставляемы софинансирующей стороной (частным партнером) (количество) | Земельный участок | 1 | 1 | Руководитель проекта | Ноябрь, 2026 г. | Земельный участок,п.Елтай, Карасайский район, Алматинская область |
| 5 | Оценка эффективности | Измеримый социально-экономический эффект |  |  |  |  | - |
| 5.1 | Созданные рабочие места (количество) | Созданы рабочие места в проекте на 1,0 ставки | 5 | 4 | Руководитель проекта | Ноябрь, 2026 г. |  |
| 5.2 | Налоги (тенге) | Подтвреждающие документы согласно действующему законодательству | 11 000 000 | 10 846 000 | Бухгалтер проекта | Ноябрь, 2026 г. |  |
| 5.3 | Авторское вознаграждение (роялти) автору интеллектуальной собственности (тенге) *** | Договор, Свидетельство, Акт приема-передачи / акт выполненных работ, платежные поручения и (или) банковские выписки со счета | 1 | 0 | Руководитель проекта | Ноябрь, 2026 г. |  |
| 6. | Дополнительно*** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | (Можете указать дополнительную информацию по реализации проекта) |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание

*** заполняется при наличии